## Sheet1
PMS项目-测试集
序号 | 模块 | 测试点 | 问题类型 | 级别 | 问题描述 | 测试人 | 测试时间 | 状态 | 负责人 | 截止修复时间 | 修复时间 | 备注（原因）
1 | 微信订酒店 | 酒店首页 | 优化 | 优化 | 1.酒店首页横向展示时，最下面的框体压边，部分图标错位 ； 2.我的位置和房晚未对齐贴边 每页抬头对齐对齐 ； 3.入住和离店未居于下面所选日期的中间 ； 4.查询光标颜色丑，输入部分数据时，光标位置错位； 5.点击跳酒店页面的时候，请清空查询内输入的内容； | 蒋顺敏 | 2017-08-01 | 未解决 | 钟笠笠 | 2017/8/16 下午3:00
2 |  | 地址定位 | 优化 | 优化 | 1.地址定位页面，文字‘当前定位’字体请缩小同地址同大小； 2.页面最上方‘选择城市’和返回键‘<’位置错位 | 蒋顺敏 | 2017-08-01 | 未解决 | 钟笠笠 | 2017/8/16 下午3:01
3 |  | 酒店列表 | 优化 | 一般 | 1.订酒店按钮按下时，无数据请展示“未查询到相应条件下的酒店！”； 2.当有数据时，思考框体是否需要缩小，旁边的地址如果字数很长的情况； 3.‘未收藏’字体请与限时折扣、100起右对齐；4.地址过长时请转行展现，最好不要在‘未收藏’的下方区域展示； 5.时间插件请上移和屏幕同宽，不要露出下面的背景； 6.思考是否需要做时间选择上的校验，如果其选择了三个月以后的时间段，提示他，只可提前预订三个月的订单； 7.（先思考时间插件的存在性）此页面的时间插件请实现点击展开，再点击收起来； | 蒋顺敏 | 2017-08-01 | 未解决 | 钟笠笠 | 2017/8/16 下午3:02
4 |  | 酒店详情 | 优化 | 优化 | 1.客人点评上的地址和地图请靠底边展示（两者相对垂直居中），地址字体略微放大，同时当其上方只有一行4张图片时，确保两者之间有间距； 2.当没有客人点评记录时，无需展示逗号‘，0.0分’，后面的括号里请展示（暂未评论）； 3.无人点评时，点击进点评进详细页时，请showMsg：暂未评论！； 4.点击酒店政策详细页中，‘知道了’字体请缩小，不得比酒店政策大那么多倍，但也要保证操作方便； 5.此页面的时间插件请实现点击展开，再点击收起来，若没有设置酒店房间最好时间插件隐藏，展示：暂无房间可预订！； 6.若房型没有优惠价等子列表时，将下拉按钮改变样式（变色为灰色），并去掉点击事件； | 蒋顺敏 | 2017-08-01 | 未解决 | 钟笠笠 | 2017/8/16 下午3:03
5 |  | 酒店介绍 | 优化 | 优化 | 1.酒店信息内容请左右居中对齐； 2.简介内容请对齐展示； 3.酒店设施小便签展示样式； | 蒋顺敏 | 2017-08-01 | 未解决 | 钟笠笠 | 2017/8/16 下午3:04
6 |  | 评论列表 | 优化 | 一般 | 1.各种评论没有数据请展示：暂无评论！； 2.匿名会员请展示默认一张会员头像，头像要展示形式一致，不要切换页面时，跳动太大； 3.时间为null请用三元表达式展示空串； 4.点赞的样式太丑，请与评分左对齐； 5.布局请找张小菜，对齐 | 蒋顺敏 | 2017-08-01 | 未解决 | 钟笠笠 | 2017/8/16 下午3:05
7 |  | 用户注册 | 故障 | 严重 | 1.真实姓名前的图标是框？？； 2.点击发送验证码的位置垂直居中，图标请高清； 3.字体垂直居中； 4.点击发送验证码，发送失败； 5.密码加密与可见； 6.没有输验证码，提示信息是错的（手机号码不正确）； 7.注册成功，alert后有无关数据，新跳的酒店列表页面为null值； 8.注册页面加免责声明； 9.注册返回到注册页面时，可以换号码多次注册； | 蒋顺敏 | 2017-08-01 | 未解决 | 钟笠笠 | 2017/8/16 下午3:06
8 |  |  | 故障 | 严重 | 1.删除数据后任有一段时间可以登入； | 蒋顺敏 | 2017-08-01 | 未解决 | 钟笠笠 | 2017/8/16 下午3:07
9 |  | 酒店收藏 | 故障 | 一般 | 1.酒店收藏，已收藏再次点击时请showMsg:已收藏； 2.收藏的数据保存不全，recordTime等，数据错误recorduser和memberId； 3.历史收藏中分店点击时alert去掉； 4.编辑跳出的checkBox丑； 5.取消收藏点击，alert窗体请居中显示； 6.删除收藏操作失败； 7.注意横向展示的问题，全部错位 | 蒋顺敏 | 2017-08-01 | 未解决 | 钟笠笠 | 2017/8/16 下午3:08
10 |  | 我的订单—酒店订单 | 优化 | 优化 | 1.4列没有数据时，div展示暂未数据； | 蒋顺敏 | 2017-08-01 | 未解决 | 钟笠笠 | 2017/8/16 下午3:09
11 |  | 订单填写 | 故障 | 严重 | 1.房间数+-号换一下位置； 2.入住时间后的‘共3晚’中的 3 水平居中显示； 3.书的图标，请居上，不可跟随移动； 4.前台判空等校验； 5.价格明细处未处理，任为假数据 ； 6.预订订单数据没有入数据库； 7.暂不支付提示提交订单失败，提示有误（不支付但订单有效）； 8.发票详细页，偶有页面样式有问题，其中按钮太靠边了； 9.此页showMsg样式于微信端不一致，请与张小菜确定风格； 10.将写发票抬头的矿体加长，可见尽可能多的字数，但右边留白与左边同宽； | 蒋顺敏 | 2017-08-01 | 未解决 | 钟笠笠 | 2017/8/16 下午3:10
12 | 微信订民宿 | 民宿首页 | 优化 | 优化 | 1.广告自动滚动显示4个红点下移到广告标题同； 2.我的位置和圆点相对居中，我的位置和房晚靠右对齐，以订民宿按钮的右边框对齐；入住和离店位置居于下面日期的中间位置； 3.查询条件的placeholder内容展示不全； 4.订民宿按钮下调，使上下留白相等，订民宿的整体大的div下调，使上下留白相等； 5.页面最下面的框体压边； 6.初始页面房晚自动算为1晚； | 蒋顺敏 | 2017-08-01 | 未解决 | 雷超 | 2017/8/16 下午3:11
13 |  | 民宿列表 | 优化 | 优化 | 1.没有数据时展示暂无数据，却为点击加载更多（点击加载更多按钮是否有效）； 2.点击订民宿时，在返回时，页面需要收动再次定位，操作不便，清修改； 3.页面价格请与房屋编号对齐，未收藏的样式； 4.时间插件存在的必要性思考； 5.评分和多少人点评，与钟的修改意见一致，（见上）； | 蒋顺敏 | 2017-08-01 | 未解决 | 雷超 | 2017/8/16 下午3:12
14 |  | 民宿详情 | 故障 | 严重 | 1.页面样式，如：数据别平铺在页面上呀（留白，居中，对齐等）； 2.房屋价格要从前台传递过来啊； 3.详情按钮的X按钮向右上角移动； 4.时间插件的样式啊，用钟的那种模式的吧； 5.订民宿待测 | 蒋顺敏 | 2017-08-01 | 未解决 | 雷超 | 2017/8/16 下午3:13
15 |  | 民宿收藏 | 故障 | 一般 | 1.此页面样式修改意见同酒店收藏（见9）； 2.取消收藏操作无效，收藏列表里数据没有减少； 3.单击进入的民宿详情页面样式，房间价格展示，数据展示要连贯啊； 4.数据的错误，recordTime和memberId； | 蒋顺敏 | 2017-08-01 | 未解决 | 雷超 | 2017/8/16 下午3:14
16 |  | 民宿订单 | 优化 | 优化 | 1.已取消的样式修改； 2.已取消的点击事件的绑定元素错误； 3.展示信息请加上预订时间； 4.数据查询没有时，请：展示暂无数据！； | 蒋顺敏 | 2017-08-01 | 未解决 | 雷超 | 2017/8/16 下午3:15
[10 empty] | 2017/8/16 下午3:16 |  | 1.雷超页面样式修改页面详细参考钟笠笠相对应的样式要求，请商量统一的风格； 2.订单入数据库部分都没有走通，尽量改好，我来测数据库数据完整性和数据的流转；
17 | pms | 房态图 | 故障 | 严重 | 1.默认进去查询所有的楼层的房间总数展示； 2.点击其他楼层再点击所有楼层查询，后台报错； 3.前台某js报错； 4.页面上总房间数有写死85，加载有明显数值跳动变化； 5.总房间数根据各门店来查，不是所有的门店的，各楼层的房间总数要按归属门店来查询； 6.所有房型，所有楼层的下拉框的数据查询加载（可能各门店房型不同，或有缺失）； 7.右击设置停售房无效； 8.在住查询了别的分店的数量（两处）； 9.脏房加查询条件归属门店； 10.设置清洁房无法操作； | 蒋顺敏 | 2017-08-02 | 未解决 | 高洁 | 2017/8/16 下午3:17
18 | crm | 房间管理 | 优化 | 优化 | 1.思考admin和门店人员的展示项和查询条件； 2.双击修改操作无效； 3.多次新增时，会update的数据，录入时间会为null； 4.不同归属门店的人员只能看到自己门店的信息，admin可以看全部； 5.此处在新增某门店的房间时，要在相应的tb_p_roomStatus添加一条记录，相应数据默认为0； | 蒋顺敏 | 2017-08-02 | 未解决 | 张梅媛 | 2017/8/16 下午3:18
19 | crm | 会员资料 | 优化 | 优化 | 1.email可空却校验了email的格式； 2.生日是可空的，当为null时要将其值置为空串； 3.状态查询条件不要和别人一样，别人改了你也要改了； 4.照片双击编辑时，一直是未选择任何照片org.apache.commons.fileupload.MultipartStream$MalformedStreamException: Stream ended unexpectedly； 5.会员资料里邮编校验，前提是不可为空，若可空则不校验值； | 蒋顺敏 | 2017-08-02 | 未解决 | 胡旭 | 2017/8/16 下午3:19
20 | pms | 会员查询 | 故障 | 一般 | 1.弹出框里要展示活动的具体活动描述，选中之后将活动描述展示在父页面上； 2.选中之后再次打开时，活动要填写进去，展示活动描述； 3.取消和提交的按钮位置互换一下； 4.展示列当前会员等级，公司会员没有等级可升，请在js前进行判断，showMsg无等级可升的信息，临时会员showMsg，不需跳空页面，跳转的页面黑钻会员升级的要求，如果可升级黑钻会员则直接上按钮； 5.待议会员有的优惠劵展示； 6.充值有活动是其次，还是要有直接充值金钱的input框，没有活动时去哪充值呢； 7.查询条件里状态的option有误，不要用别人的状态会收影响； | 蒋顺敏 | 2017-08-02 | 未解决 | 胡旭 | 2017/8/16 下午3:20
21 | pms | 预订 | 故障 | 一般 | 1.会员查询弹出的确定页面样式； 2.注册时数据的完整性recordTime； 3.预订时，入住日期选择今天之前showMsg,不要允许操作，入住日期距离今天不止3个月，showMsg，不可预订3个月以后的房间； 4.预付款下面的checkbox,选中与不选中的样式有问题； 5.数据库没有记载支付方式类型（思考现金，积分，银行卡，或者组合支付）； 6.银行卡请标注是输入金额，银行卡和现金做金额校验，凭证号做长度，数字校验； 7.先点击房间类型，相应房间码出不来，在点击房间类型先校验预订人处是否有值，若没有值，则showMsg先点击查询预订人信息； 8.注册页面的前台校验长度，邮箱，数字 等； 9.积分预付时输入积分逻辑和showMsg有误； | 蒋顺敏 | 2017-08-02 | 未解决 | 张梅媛 | 2017/8/16 下午3:21
22 | pms | 预订入住 | 故障 | 一般 | 1.查询之后的页面样式与原先不同，有跳动之感； 2.展示信息预订时间请精确到时分，预付款的支付类型，若现金，支付备注现金多少元，若银行卡，支付备注银行卡凭证号，若有积分，也要加信息（该列展示时字符串拼接）； 3.接待备注，客房备注的展示; 4.快捷键进页面的方式，当打开一个页面时，再直接打开另一个快捷键页面，不可操作，需要修改； 5.入住人要翻译； 6.查询条件要分归属门店； 7.列表应该查1和3状态的记录； | 蒋顺敏 | 2017-08-02 | 未解决 | 张梅媛 | 2017/8/16 下午3:22
23 | pms | 订单 | 优化 | 优化 | 1.展示列要展示接待备注，客房备注； 2.高级查询里日期插件，无担保查询无效； 3.今日预抵，查询今日订单，而不只是今日新抵（这样不易操作）； 4.修改订单只有订单新抵还没有入住的情况可以修改； 5.取消/未到按钮待修改； 6.预订时间，抵店时间精确到时分； 7. | 蒋顺敏 | 2017-08-02 | 未解决 | 高洁 | 2017/8/16 下午3:23
24 | pms | 双击订单跳转页 | 故障 | 严重 | 1.入住按钮，将check表的status改为1，将room表的status改为2； 2.房间类型要随房间号修改； 3.市场活动有值时要将市场活动描述展示出来； 4.双击进入页面时要默认加载预订人的信息在客人的信息模块处，最好还需要一个重置按钮，清空当前预订人的全部信息； 5.设置主客人和减少主客人时，要选中当前某个客人，就删除客人和设置为客人； 6.出生日期信息没有展示； 7.入住成功要刷新父页面； 8.展示页接待备注，客房备注的展示; 9.查看订单存在的必要性； 10.高效查询，取消按钮去掉； 11. 此页面的抬头的新增不要写死，要根据订单的状态动态显示； 12.入住按钮，要去订单表将预付款的信息生成一条结算账单，，绑定在该房单上； 13.注册页面的前台校验，字段长度和手机号，注册成功，要showMsg和关窗口，同样的手机号注册时要update成新的数据，不可重复添加记录； | 蒋顺敏 | 2017-08-02 | 未解决 | 高洁 | 2017/8/16 下午3:24
25 |  | 房单 | 故障 | 一般 | 1.高级查询，状态的onchange事件去掉； 2.高级查询确定之后关窗口； 3.时间用时间插件，加readonly使其不可乱输入数据； 4.担保类型查询无效； 5.取消按钮去掉； 6.高级查询的重置按钮 ； | 蒋顺敏 | 2017-08-02 | 未解决 | 刘靖 | 2017/8/16 下午3:25
26 |  | 双击房单跳转页 | 优化 | 优化 | 1,.结算时，没有账单时showMsg:暂无账单可结算，结算成功将房单和订单表的状态改为离店状态，将该房型的房间数加1，当前房间号的房间状态变为可用状态； 2.双击出来的页面，红色页面里的离店时间和入住时间的展示形式，深蓝色块里备注没有的请把备注两个字隐藏，深灰色块平账金额错误，结账功能无，请补全； 3.页面滚动条去掉； 4. | 蒋顺敏 | 2017-08-04 | 未解决 | 刘靖 | 2017/8/16 下午3:26
27 | pms | 客单 | 优化 | 优化 | 1.抵店时间和离店时间展示有误； 2.备注样式与会员类型一致； 3.注册页面的前台校验，手机号，字段长度等； 4.注册成功，要showMsg和关窗口，同样的手机号注册时要update成新的数据，不可重复添加记录； 5.增加新客人等相关客人的按钮上移，如订单模式； 6.重置会员按钮的存在必要性； 7.设置主客人无效； 8.修改客人无效； 9.减少客人，修改客人要选中某一个会员，就操作某一个会员，不可集体减少； 10.确定按钮的showMsg要根据具体的操作进行展示，不可增加客人成功时，showMsg入住成功； 11.打印待开发； 12.客单整体页面放大，不可有滚动条； 13.关联房的增加，删除 不可集体操作，要选中某一个就操作某个,注意主关联房不可删除； 14.增加关联房的页面，所有条件都不加时，查询数据会查到离店的房单； 15.未查询到相应条件下的房间时，点击确定时showMsg错误； 16. | 蒋顺敏 | 2017-08-02 | 未解决 | 刘靖 | 2017/8/16 下午3:27
28 | pms | 日结 | 优化 | 优化 | 1.修改 | 蒋顺敏 | 2017-08-02 | 未解决 | 胡旭 | 2017/8/16 下午3:28
29 | pms | 入住 | 优化 | 优化 | 1.将入住表里相关金额的部分将其置为0.00 | 蒋顺敏 | 2017-08-02 | 未解决 | 高洁 | 2017/8/16 下午3:29
30 | pms | 账单 | 故障 | 严重 | 1.入账项目的页面样式； 2.入账成功之后，转账成功之后的关闭窗口以及刷新页面； 3.冲减完要刷新页面； 4.关联房：主房刚进页面默认为黄色，之后选中哪个就哪个是黄色； 5.消费结算金额0.00； 6.自动转账只能转一次，在转账日志表里只能添一条记录，bill表里也不能添加记录，第二次自动转账点击时，showMsg 不可再次结算已结账单； 7.结账时要update check表的离店时间，order改状态为离店，改当前房间状态为Z，脏房； 8.冲减时，check 表里的 cost要置0.00； 9.自动转账和转账中原单账单中添加的数据时pay负的钱，改成cost正的钱，pay里放0.00，该记录状态为3已转账（自定）； 10.账单展示列为describe的具体的描述； 11.房租计划待处理； 12.账单勾选要有全选checkbox; 13.预期刷房费待测； 14. 冲减要跳一个输入冲减原因的弹出框，并记上原冲减单号； 15. 设置主客人的按钮直接操作后台，无需再点确定按钮； | 蒋顺敏 | 2017-08-04 | 未解决 | 刘靖 | 2017/8/16 下午3:30
31 | pms | 提示 | 故障 | 严重 | 1.提示没有记recordTime； 2.要求双击跳详细内容展示页，只要双击过就添加阅读者相关信息，提示上的数字，只查询没有阅读者信息的记录的count； 3.分页效果不得有滚动条； 4.取消的按钮； 5.新增成功之后要关窗口和刷新父页面； 6.刷新列表和改变未读信息条数； | 蒋顺敏 | 2017-08-04 | 未解决 | 孟磊 | 2017/8/16 下午3:31
32 | pms | 换房 | 故障 | 严重 | 1.查询房间时加查询条件branchId; 2. | 蒋顺敏 | 2017-08-04 | 未解决 | 刘靖 | 2017/8/16 下午3:32
33 | pms | 财务计划 | 故障 | 致命 | 1.待开发 | 蒋顺敏 | 2017-08-04 | 未解决 | 刘靖 | 2017/8/16 下午3:33
34 | pms | 房单日志 | 优化 | 严重 | 1.业务类型展示为新增换房等，不是客单； 2.内容拼接将‘，新值’去掉； 3.此页面加分页功能； 4.日志表要记载到操作日志 | 蒋顺敏 | 2017-08-04 | 未解决 | 刘靖 | 2017/8/16 下午3:34
35 | pms | 房租计划 | 故障 | 致命 | 1.要有录入房租计划的入口页面； 2.数据要翻译； | 蒋顺敏 | 2017-08-04 | 未解决 | 刘靖 | 2017/8/16 下午3:35
36 | pms | 工作账 | 故障 | 一般 | 1.创建工作账的页面，相应的时间，单号，创建人不可编辑，创建成功后要showMsg和关窗口； 2.取消按钮的选择； 3.房号订单号要从后台传过来展示在页面上，不要写死的； 4.今日创建工作账查询无果； 5. 双击工作账记录跳出页，房号和订单号数据从后台传递过来，确定按钮功能放到修改按钮上，修改按钮无效报错，修改后下面一层数据刷新（待定）； 6.高级查询点击完确定要关窗口； 7.列表里创建时间的显示格式有误，请时间倒序展示； 8.高级查询请带上隐藏的查询条件（列表上面的已结工作账等6个按钮的条件）； 9.加分页操作； 10.工作账里的商品售卖的页面跳转； 11.工作账里的商品售卖入账之后要关窗口； 12.工作账入账里数据保存有误，联查数据出不来，注意checkId的数值； 13.结账功能showMsg无内容； 14. 当工作账已结账时，是否还可以操作交接班结束之后，若之前上班人员的工作账有问题，如何操作； 15.消费和结算0.00格式； | 蒋顺敏 | 2017-08-07 | 未解决 | 刘靖 | 2017/8/16 下午3:36
37 | pms | 日志 | 故障 | 严重 | 1.房态操作日志报空指针错误； | 蒋顺敏 | 2017-08-07 | 未解决 | 胡旭 | 2017/8/16 下午3:37
38 |  | 停售房 | 变更 | 严重 | 1.增加停售房页面，房间号码请跳页面选择; 2.时间插件待修改； 3.前台校验时间，非空； 4.所有停售房相关查询（默认查询今日所有，倒序）页面上方5个按钮的查询条件要默认到高级查询的之中； 5.列表的开始时间和结束时间的展示精切到时分； 6.停售房要有编辑页面，更改状态； | 蒋顺敏 | 2017-08-07 | 未解决 | 刘靖 | 2017/8/16 下午3:38
39 | pms | 会员查询 | 优化 | 优化 | 1.页面查询输入数据的前台校验； 2.页面样式； 3.会员查询确定之后要关窗口，showMsg的样式； 4.分页功能待测； 5.高级查询无效； | 蒋顺敏 | 2017-08-07 | 未解决 | 胡旭 | 2017/8/16 下午3:39
40 | crm | 商品分类 | 优化 | 优化 | 1.归属门店长度的校验有误； 2.有效无效隐藏不可编辑； 3.查询条件（门店，商品类型，售卖类型有下拉框）； 4.前台校验，数字的，字长等； 5.数据编号隐藏； 6.查询条件下拉框形式； 7.是否挂账的问题，在列表的页面加载时勾选时是没有操作到数据库的； | 蒋顺敏 | 2017-08-07 | 未解决 | 张梅媛 | 2017/8/16 下午3:40
41 | crm | 商品资料 | 变更 | 一般 | 1.有效无效（三个状态的，0已删除，1有效；2下架），相应的查询条件里的内容要修改为3个状态； | 蒋顺敏 | 2017-08-07 | 未解决 | 张梅媛 | 2017/8/16 下午3:41
42 | pms | 商品售卖 | 故障 | 一般 | 1.商品售卖的查询功能要各门店查看自己门店的商品的信息； 2.类型下拉框要有滚动条； 3. F3加载页面之后商品售卖4个字要加粗已示为当前选中； 4.两个子页面的分页的样式； 6.挂房账里的选择房间号没有分归属门店来查，sql应该有误，应该主要查房间的状态表； 7.单品售卖打开页面不同的收款方式展示不同的input框，现金支付时，房号的选择框隐藏； 8.此页面的样式布局； 9.批量售卖时，选择房间时双击房间时，房间已没有选中了，但样式任为选中的状况； 10.批量售卖页面滚动条（当售卖商品很多时）； 11.数量手动输入时，结算的金额要根据数量的变化而改变，不然结算会错误； 12.该页面清空改重置两个字； 13.两个页面要加全选按钮； 14.小商品管理是否需要批量下架的按钮 ； 15.商品售卖日志的recordTime没有录入数据库，导致售卖明细表查询数据无果； | 蒋顺敏 | 2017-08-07 | 未解决 | 张梅媛 | 2017/8/16 下午3:42
43 |  | 备用金 | 优化 | 优化 | 1.待开发待测 | 蒋顺敏 | 2017-08-07 | 未解决 | 张梅媛 | 2017/8/16 下午3:43
44 | 微信订公寓 | 公寓列表 | 优化 | 优化 | 1.缺少加载更多的按钮； 2.页面的信息不要平铺在页面上； 3.预约看房的数据的保存要保存编号，（如：电视箱）； 4.预约数据要保证同一会员同一门店同一房型同一天只能预约一次，第二三次预约时update数据； 5.pms端需要前台查看预约看房的页面，并且有操作按钮，取消预约看房，如果和客户预约成功要发短信给客户和接待人，通知彼此的电话联系方式； | 蒋顺敏 | 2017-08-14 | 未解决 | 钟笠笠 | 2017/8/16 下午3:44
45 | 微信订公寓 | 我的合同 | 故障 | 严重 | 1.我的合同，登录过一次，却让我再一次注册登录，bug; 2.注册页面bug同订酒店处； 3. | 蒋顺敏 | 2017-08-14 | 未解决 | 钟笠笠 | 2017/8/16 下午3:45
46 | 微信订公寓 | 我要维修 | 优化 | 优化 | 1.相应显示的内容要显示中文而非英文编码； | 蒋顺敏 | 2017-08-14 | 未解决 | 钟笠笠 | 2017/8/16 下午3:46
47 | crm | 打开首页 | 优化 | 优化 | 1.打开左侧列表的图标； 2.首页两个图表的数据的加载； 3.右上角当前用户登录的功能块； 4.农历日期的显示； | 蒋顺敏 | 2017-08-14 | 未解决 | 高洁 | 2017/8/16 下午3:47
48 | crm | 后台管理—班次时刻表 | 优化 | 一般 | 代开发 | 蒋顺敏 | 2017-08-14 | 未解决 | 张梅媛 | 2017/8/16 下午3:48
49 | crm | 后台管理—房间管理 | 优化 | 一般 | 1.新增和双击编辑报错； 2.门店查询条件去掉，房型和状态查询用下拉框，查询条件加当前的归属门店，此页面的查询配两条，一条门店职员可见数据，一条admin等总管理的可见数据包含所有的部门的信息； 3. | 蒋顺敏 | 2017-08-14 | 未解决 | 张梅媛 | 2017/8/16 下午3:49
50 | crm | 后台管理—房租价管理 | 优化 | 一般 | 1.配两条sql(门店可见，admin等管理人员可见所有门店) 2.门店（待讨论），房价码input框查询条件去掉，房型用下拉框，所有状态里包含了房价码的几种情况，仔细琢磨用那种形式的； 3.页面默认加载正在使用中的房价码，状态查询时可以查询到那些待审核的其他的状态下的数据； 4.房租价申请，当前门店的默认为登录门店，场景默认为门店的场景， 5.包价的设置（参数表里设置），查询无果； 6.申请页面上的普卡价等，不可编辑价display：none; 7.房租价调整待开发； 8.思考数据的录入的是谁录入谁审核，在审核模块是如何执行的； 9.门店放大width，备注内容居左； | 蒋顺敏 | 2017-08-14 | 未解决 | 张梅媛 | 2017/8/16 下午3:06
51 | crm | 门店管理 | 优化 | 一般 | 1.详细地址的width放大，放到备注前面，其他列缩小； 2.门店新增和双击编辑报500错，相应的前台校验，数字，邮编，手机，门店长度校验有误； 3.录入分店类型数据库保存值和翻译为中文的编码不一致，（问题为录入公寓时）； 4.该页面的状态的查询条件有误； | 蒋顺敏 | 2017-08-14 | 未解决 | 高洁 | 2017/8/16 下午3:07
52 | crm | 兑换规则 | 优化 | 优化 | 1.重置两个字改为清空两个字； 2.前台校验位为数字，正整数； | 蒋顺敏 | 2017-08-14 | 未解决 | 胡旭 | 2017/8/16 下午3:08
53 | crm | 积分操作 | 优化 | 一般 | 1.操作积分为负时，不可将积分操作为-100的积分值，前台要showMsg积分余值不足，不可操作； 2.页面样式； 3. | 蒋顺敏 | 2017-08-14 | 未解决 | 胡旭 | 2017/8/16 下午3:09
54 | crm | 操作日志 | 变更 | 一般 | 1.加查询条件，操作人，操作IP,操作模块； 2.操作人翻译； 3.入住操作日志操作时间没有记录，房态日志记录没有记载操作类型；（其他待测） | 蒋顺敏 | 2017-08-14 | 未解决 | 胡旭 | 2017/8/16 下午3:10
55 | crm | 会员等级 | 优化 | 优化 | 1.双击编辑时，录入时间，状态不可编辑； 2.双击修改时，会员等级不可编辑，要检重； | 蒋顺敏 | 2017-08-14 | 未解决 | 胡旭 | 2017/8/16 下午3:11
56 | crm | 合同管理 | 优化 | 优化 | 1.待开发待测试 | 蒋顺敏 | 2017-08-14 | 未解决 | 胡旭 | 2017/8/16 下午3:12
57 | crm | 短信发送详情 | 优化 | 优化 | 1.发送详情的页面的样式，alert去掉； 2.归属门店的值为null； 3.双击某一行时弹出的页面的样式； 4.时间插件的问题； | 蒋顺敏 | 2017-08-14 | 未解决 | 蒋顺敏 | 2017/8/16 下午3:13
58 | crm | 审核人的配置 | 优化 | 优化 | 1.待开发待测2.相关待测 | 蒋顺敏 | 2017-08-14 | 未解决 | 张梅媛 | 2017/8/16 下午3:14
59 | crm | 部门管理 | 变更 | 一般 | 1.状态查询条件option有误； 2.加字段部门经理，可空 ； | 蒋顺敏 | 2017-08-14 | 未解决 | 高洁 | 2017/8/16 下午3:15
60 | crm | 员工管理 | 变更 | 一般 | 1.加字段归属部门，不可为空； 2.日结程序程序对象配置在参数表里，不要放在staff表里； 3.状态的查询条件有误； 4. | 蒋顺敏 | 2017-08-14 | 未解决 | 高洁 | 2017/8/16 下午3:16
61 | crm | 职务管理 | 优化 | 优化 | 1.状态的查询条件有误； | 蒋顺敏 | 2017-08-14 | 未解决 | 高洁 | 2017/8/16 下午3:17
62 | crm | 密码修改 | 优化 | 一般 | 1.眼睛的样式，点击功能显示，点击功能隐藏密码,点击下一个input框体里的眼睛，却显示上一个input框体的值； 2.保存的showMsg不要用alert； 3. | 蒋顺敏 | 2017-08-14 | 未解决 | 张晓菜 | 2017/8/16 下午3:18
63 | pms | pms首页 | 优化 | 一般 | 1.首页的退出按钮的功能键； | 蒋顺敏 | 2017-08-14 | 未解决 | 蒋顺敏 | 2017/8/16 下午3:19
64 | crm | crm | 优化 | 严重 | 框架：1.删除按钮改为逻辑删除； 2.查询条件动态加载option； 3.总店的查看页面时要加归属门店，而分店无需，（是否查询条件就放在那边，当分店时直接选中当前的分店的名称）； 4.dialog打开框体全都是多选的功能，有误，有的只需要单选； | 蒋顺敏 | 2017-08-14 | 未解决 | 蒋顺敏 | 2017/8/16 下午3:20
65 | crm | crm | 优化 | 优化 | 张小菜：1.crm里showMsg的样式的一致性； | 蒋顺敏 | 2017-08-14 | 未解决 | 张晓菜 | 2017/8/16 下午3:21
66 |  |  | 优化 | 严重 | 1.所有页面加<script src="<%=request.getContextPath()%>/script/common/keyPrevent.js"></script>使页面不可拖动和复制 （路径自己核实好）； 2.每个页面的数据分页功能，初始化时要光标定位，有输入的地方要做前台校验； 3.页面初始化之后的页面不可有滚动条； 4.所有模块考虑加操作日志，操作日志的数据的完整性（许多javaBean配置有问题recordTime没有记录）； 5.crm用xml配置的，将validateRule里的值配置正确，该校验校验，长度（注意中英文的不同性），特殊校验数字等，可空不校验，必填项全都放在页面的上面； 6.pms项目里的新增修改完等等操作之后要刷新（父父父等页面上展示的列表）； | 蒋顺敏 | 2017-08-14 | 未解决 | 高洁 | 2017/8/16 下午3:22 |  | @所有人
67 |  |  | 优化 | 优化 |  | 蒋顺敏 | 2017-08-14 | 未解决
68 |  |  | 优化 | 优化 |  | 蒋顺敏 | 2017-08-14 | 未解决
69 |  |  | 优化 | 优化 |  | 蒋顺敏 | 2017-08-14 | 未解决
70 |  |  | 优化 | 优化 |  | 蒋顺敏 | 2017-08-14 | 未解决
71 |  |  | 优化 | 优化 |  | 蒋顺敏 | 2017-08-14 | 未解决
72 |  |  | 优化 | 优化 |  | 蒋顺敏 | 2017-08-14 | 未解决
73 |  |  | 优化 | 优化 |  | 蒋顺敏 | 2017-08-14 | 未解决
74 |  |  | 优化 | 优化 |  | 蒋顺敏 | 2017-08-14 | 未解决
75 |  |  | 优化 | 优化 |  | 蒋顺敏 | 2017-08-14 | 未解决
76 |  |  | 优化 | 优化 |  | 蒋顺敏 | 2017-08-14 | 未解决
77 |  |  | 优化 | 优化 |  |  | 2017-08-14 | 未解决
78 |  |  | 优化 | 优化 |  |  | 2017-08-14 | 未解决
79 |  |  | 优化 | 优化 |  |  | 2017-08-14 | 未解决
80 |  |  | 优化 | 优化 |  |  | 2017-08-14
81 |  |  | 优化 | 优化 |  |  | 2017-08-14
82 |  |  | 优化 | 优化 |  |  | 2017-08-14
83 |  |  | 优化 | 优化 |  |  | 2017-08-14
84 |  |  | 优化 | 优化 |  |  | 2017-08-14
85 |  |  | 优化 | 优化 |  |  | 2017-08-14
86 |  |  | 优化 | 优化 |  |  | 2017-08-14
87 |  |  | 优化 | 优化 |  |  | 2017-08-14
88 |  |  | 优化 | 优化 |  |  | 2017-08-14
89 |  |  | 优化 | 优化 |  |  | 2017-08-14
90 |  |  | 优化 | 优化 |  |  | 2017-08-14
91 |  |  | 优化 | 优化 |  |  | 2017-08-14
92 |  |  | 优化 | 优化 |  |  | 2017-08-14
93 |  |  | 优化 | 优化 |  |  | 2017-08-14
94 |  |  | 优化 | 优化 |  |  | 2017-08-14
95 |  |  | 优化 | 优化 |  |  | 2017-08-14
96 |  |  | 优化 | 优化 |  |  | 2017-08-14
97 |  |  | 优化 | 优化 |  |  | 2017-08-14
98 |  |  | 优化 | 优化 |  |  | 2017-08-14
99 |  |  | 优化 | 优化 |  |  | 2017-08-14
100 |  |  | 优化 | 优化 |  |  | 2017-08-14
101 |  |  | 优化 | 优化 |  |  | 2017-08-14
102 |  |  | 优化 | 优化 |  |  | 2017-08-14
103 |  |  | 优化 | 优化 |  |  | 2017-08-14
104 |  |  | 优化 | 优化 |  |  | 2017-08-14
105 |  |  | 优化 | 优化 |  |  | 2017-08-14
106 |  |  | 优化 | 优化 |  |  | 2017-08-14
107 |  |  | 优化 | 优化 |  |  | 2017-08-14
108 |  |  | 优化 | 优化 |  |  | 2017-08-14
109 |  |  | 优化 | 优化 |  |  | 2017-08-14
110 |  |  | 优化 | 优化 |  |  | 2017-08-14
111 |  |  | 优化 | 优化 |  |  | 2017-08-14
112 |  |  | 优化 | 优化 |  |  | 2017-08-14
113 |  |  | 优化 | 优化 |  |  | 2017-08-14
114 |  |  | 优化 | 优化 |  |  | 2017-08-14
115 |  |  | 优化 | 优化 |  |  | 2017-08-14
116 |  |  | 优化 | 优化 |  |  | 2017-08-14
117 |  |  | 优化 | 优化 |  |  | 2017-08-14